МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету

_________І.І. Усик

«___» _______ 2016 р.

# РОБОЧА ПРОГРАМА Й ОБСЯГ РОБІТ

по практиці «Землеустрій та кадастр»

студентів 3-го курсу спеціальності

193 «ЗЕМЛЕУСТРІЙ ТА КАДАСТР»

Курс - третій

Семестр - шостий

Обсяг у годинах – 144 г.

Дніпро – 2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Навчальна практика по дисципліні «Землевпорядкування і кадастр» проводиться для студентів спеціальності  193 «Землеустрій та кадастр» після вивчення ними курсів «Геодезія», «Основи землевпорядкування і кадастру», «Земельне право», «Кадастр». Програма навчальної практики включає основні види робіт, що у даний час виконують на виробництві фахівці-землевпорядники.

Програма є основним документом і відбиває перелік, порядок і обсяг землевпорядних і кадастрових робіт, що студенти повинні освоїти в ході навчальній практиці.

2. МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ

Метою практики є оволодіння практичними навичками виконання комплексу топографо-геодезичних і землевпорядних робіт з розробки проекту відведення земельної ділянки.

Основними задачами практики є:

- Освоєння порядку проведення підготовчих робіт з розробки проекту відведення: розгляд заяви (клопотання) зацікавленої особи, підготовка проекту рішення щодо відведення земельної ділянки на підставі вивчення вимог діючого земельного законодавства;

- Вивчення переліку необхідної вихідної інформації для розробки проекту відведення і виконання збору необхідної інформації;

- Освоєння методики і технології проведення польових і камеральних робіт зі створення знімального обґрунтування для виконання кадастрової зйомки;

- Освоєння методики і технології проведення польових і камеральних робіт з кадастрової зйомки земельної ділянки;

- Освоєння практичних навичок виконання робіт з перенесення проекту відведення в натуру і встановленню (відновленню) меж земельної ділянки;

- Оволодіння практичними навичками виконання землевпорядних робіт з оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку.

3. ПЕРЕЛІК І ОБСЯГ РОБІТ

| № п.п. | Вид робіт | Обсяг і терміни |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Підготовчі роботи |
| 1 | Вивчення й аналіз матеріалів попереднього узгодження місця розташування об'єкта, документів і графічних матеріалів, що обґрунтовують розмір запроектованої до відведення земельної ділянки. | 0,5 дня 1-ий день |
| 2 | Вивчення й аналіз проектно-кошторисної документації, у тому числі проектів організації будівництва, що затверджують його матеріалів; документів, що завіряють передачу прав на нерухоме майно на земельній ділянці, що відводиться. | 0,5 дня 1-ий день |
| 3 | Збір і аналіз планово-картографічних матеріалів на об'єкт робіт (М 1:10000, 1:5000, 1:1000 або генплану М 1:500); збір відомостей про координати точок вихідної державної геодезичної мережі. | 1 день 2-ий день |
| 4 | Аналіз правовстановлюючих документів юридичної (фізичної) особи, для якої здійснюється відведення земельної ділянки. | 0,5 дня 3-й день |
| 5 | Обстеження земельної ділянки на місцевості. Уточнення на місцевості проектних границь земельної ділянки, їхня узгодженість з черговим кадастровим планом, генеральним планом будівництва. Визначення необхідності встановлення обтяжень і обмежень по використанню земельної ділянки. | 0,5 дня 3-й день |
| 6 | Формулювання умов відведення. Підготовка проекту рішення міської ради про надання земельної ділянки. Складання технічного завдання. | 0,5 дня 4-й день |
| 2. Польові роботи |
| 1 | Перевірки геодезичних приладів (теодоліта Т5 і Т30). | 0,5 дня 4-й день |
| 2 | Прокладка ходів полігонометрії 2 р., теодолітних ходів точності не нижче 1:2000: Кутові виміри в ходах Лінійні виміри в ходах | 1,0-1,5 км, 4 дні 5-8-й день |
| 3 | Виконання горизонтальної зйомки М 1:500: Координування точок кутів повороту меж земельної ділянки з контролем (не менш, ніж з 2-х точок знімального обґрунтування) Координування точок кутів повороту капітальних будинків з контролем; Зйомка контурів об'єктів ситуації на земельній ділянці і поблизу його (контурів угідь, що знаходяться на земельній ділянці,) | 0,1-0,2 га; 5 днів 9-13-й день |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 3. Камеральні роботи |
| 1 | Обробка результатів польових робіт зі створення знімального обґрунтування з використанням програмного комплексу ІНВЕНТ-ГРАД, підсистеми «Обробка геодезичних мереж» (врівноваження мереж полігонометричних і теодолітних ходів): Перевірка польових журналів, розрахунок горизонтальних проложень довжин обмірюваних у ходах сторін; Підготовка і уведення вихідних даних (обмірюваних кутів і горизонтальних проложень обмірюваних на місцевості довжин сторін знімального обґрунтування); Обчислення координат точок знімального обґрунтування, формування каталогу координат точок знімальної геодезичної основи. | 1 день 14-й день |
| 2 | Обробка результатів горизонтальної зйомки з використання програмного комплексу ІНВЕНТ-ГРАД, підсистеми «Обробка топографічних зйомок» (полярна зйомка): Перевірка й обробка журналу тахеометричної зйомки, обчислення горизонтальних проложень обмірюваних на місцевості полярних відстаней; Введення обмірюваних довжин і кутів; Обчислення координат знімальних пікетів; Формування каталогу координат точок ситуації. | 1 день 15-й день |
| 3 | Визначення складу угідь на земельній ділянці й обчислення їхніх площ за допомогою програмного комплексу ІНВЕНТ-ГРАД, підсистеми «Формування контурів землеволодінь / землекористувань і угідь». | 0,5 дня |
| 4 | Підготовка й оформлення графічних додатків за допомогою графічного редактора AUTOCAD: Побудова схеми мереж знімального обґрунтування; Побудова схеми координування точок кутів повороту меж земельної ділянки (креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру); Побудова плану встановлених меж земельної ділянки; Побудова плану земельної ділянки з поділом на угіддя; Побудова плану відведення земельної ділянки (кадастрового плану). | 2 дні 16-17-й день |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5 | Підготовка й оформлення текстових додатків: відомість врівноваження мереж знімального обґрунтування; відомості рішення полярних задач з розрахунку координат знімальних пікетів; відомість обчислення координат кутів поворотів меж земельної ділянки; каталог границь земельної ділянки і відомість обчислення площі; каталоги границь земельних угідь і відомості обчислення площ угідь; таблиці експлікації земельних угідь. | 1 день 18-й день |
| 6 | Оформлення проектів висновків організацій, що погоджують: Міського управління земельних ресурсів Державної інспекція охорони природного середовища Державної санітарно-епідеміологічної станції Головного управління архітектури і містобудування | 0,5 дня 19-й день |
| 7 | Оформлення звіту про практику, що містить пояснювальну записку, графічні і текстові додатки. | 2 дні 20-21-й день |
| 8 | Здача звіту на перевірку. Захист звіту і складання заліку по практиці. | 3 дні 22-24-й день |

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ

Для виконання зазначених робіт формуються бригади в складі 5-6 студентів. Установлюється шестиденний робочий тиждень із загальним тижневим навантаженням 36 годин. Загальна тривалість практики 4 тижні (24 робочих дня). Тривалість робочого дня 6 годин (з 8.00 до 14.00 г.).

Бригадир несе відповідальність за стан трудової дисципліни, організацію трудового дня і дотримання правил техніки безпеки при проведенні навчальної практики.

Кожен член бригади несе матеріальну відповідальність за схоронність геодезичних приладів і устаткувань.

За матеріалами навчальної практики кожною бригадою складається звіт, що складається з пояснювальної записки, текстових і графічних додатків, оформлених відповідно до вимог нормативно-технічних документів і відповідних методичних вказівок.

5. ЛІТЕРАТУРА

- Земельний кодекс України від 25.11.2001 р.

- Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. – Київ: Урожай, 1998.- 816 с.

- Положення по земельно-кадастровій інвентаризації земель населених пунктів. Затверджено Держкомзем України 26.08.97 р. № 85/ У кн. “Земельні відносини в Україні: законодавчі акти і нормативні документи. Київ, “Урожай”, 1998 р.

- Положение о порядке инвентаризации и приватизации земель на территории Донецкой области. – Донецкий областной Совет народных депутатов, Управление по земельным ресурсам. Донецк, 1995 г.

- Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА – 2.04-02-98).

- Еталон проекту відведення земельної ділянки юридичним та фізичним особам для будь-яких потреб.- Держкомзем України, Центр державного земельного кадастру.- Київ, 1999 р.

- ИНВЕНТ-ГРАД: Система автоматизированной обработки результатов топографо-геодезических работ, выполняемых при инвентаризации земель. Версия 5.0. Руководство пользователя. – Совместное научно-производственное предприятие «Информационные технологии в строительстве» СНПП (ИТЕС). Киев, 1997.

Програма складена доцентом 		 		В.А. Рябчій

Робоча програма розглянута і рекомендована до затвердження кафедрой геоінформатики і геодезії

Протокол №1 від 31.08 2016 р.

Зав. кафедрою

проф., д.т.н.							В.В. Рябчій

Робоча програма розглянута і прийнята на засіданні методичної комісії  за напрямком підготовки „Геодезія, картографія і землевпорядкування”

Протокол №1 від 31.08. 2016 р.

Голова 								В.В. Рябчій